## Slide 1
PROJETO E GESTÃO DE DADOS · CCD610 · CHECKPOINT DAS AULAS 4, 5 E 6
Sistema de Roteirização
de Visitas às Agências
Do Canvas MVP ao plano da Sprint 1: requisitos, arquitetura e planejamento
Davi Cassiano · Gabriel Felipe · Luca Juraski · Victor Meneguin
Repositório github.com/davi-cassiano/Projeto-Varela
Pull request github.com/davi-cassiano/Projeto-Varela/pull/15
Backlog Issues #1 a #14 · quadro em github.com/users/davi-cassiano/projects/1
Notes: Abertura. Este checkpoint não é um trabalho novo: é o mesmo produto do Canvas MVP ganhando backlog, arquitetura e plano.

## Slide 2
O mesmo produto, amadurecendo
Cada etapa recebe a saída da anterior — é a regra de rastreabilidade do checkpoint
2
Aula 3
Canvas MVP
Persona Rafael, 8 funcionalidades na Onda 1, métricas de validação
Aula 4
Backlog
4 épicos, 14 user stories, critérios de aceite, INVEST e requisitos
Aula 5
Arquitetura
ingest, features, train e serve, SOLID, 23 testes, pull request #15
Aula 6
Plano
WBS em 4 níveis, estimativas, 7 riscos e Sprint 1 com 19 de 20 pontos
Exemplo de rastreabilidade de ponta a ponta
Canvas: recomendar modal por trecho
→
US05 · Issue #5
→
serve.py · classes Carro, Ônibus, Avião
→
WBS 4.3 · Sprint 1
→
test_serve.py
Nesta entrega o protótipo de interface é só evidência. O centro são os entregáveis das Aulas 4, 5 e 6: backlog, arquitetura e plano.
Notes: Mostrar que nada foi criado do zero: o backlog nasce do Canvas, a arquitetura implementa as stories e o plano organiza o trabalho sobre essa arquitetura.

## Slide 3
PARTE 1 · ENGENHARIA DE REQUISITOS
Épicos e critério de priorização
Os quatro épicos agrupam as funcionalidades da Onda 1 do Canvas MVP
3
E1
Montagem do planejamento
Selecionar agências, informar origem, período e restrições, escolher o objetivo
US01 · US02 · US03
E2
Recomendação da rota
Sequência de visitas, modal por trecho, distância, tempo e custo
US04 · US05 · US06 · US12
E3
Avaliação do planejamento
Totais, economia, cenário de referência e registro do roteiro
US07 · US08 · US09 · US13
E4
Dados e modelos
Localização confiável e preço de combustível por estado
US10 · US11 · US14
Critério de priorização: valor para a hipótese do MVP
1. Primeiro o que testa a hipótese de ponta a ponta (US01 a US08) — sem a jornada completa não se mede economia.
2. Depois o que dá confiança ao resultado (US10 e US11) — antes na construção, depois na ordem de valor.
3. Por último o que torna o uso recorrente (US09). Onda 2 só depois de validar a hipótese.
Facilidade técnica não foi critério, como pede a Aula 4. Dependência técnica só desempata.
Notes: A pergunta provável é por que dados e modelo não estão no topo. Resposta: eles são pré-requisito técnico, mas sozinhos não entregam valor ao Rafael.

## Slide 4
PARTE 1 · ENGENHARIA DE REQUISITOS
Backlog: 14 user stories priorizadas
Como Rafael, gerente regional, quero… para… · ordem da tabela = prioridade · cada story é uma Issue no GitHub
4
# | Story | Quero… | Para… | Funcionalidade do Canvas MVP | Quadro | Pts
1 | US01 | Selecionar as agências da minha regional | montar a viagem só com quem precisa de visita | Selecionar agências a visitar | Onda 1 | 3
2 | US02 | Informar origem, período e restrições | a rota caber na minha agenda real | Informar origem, período e restrições | Onda 1 | 3
3 | US03 | Escolher o objetivo da rota | adaptar a viagem à urgência do ciclo | Definir objetivo: custo, tempo ou combinação | Onda 1 | 2
4 | US04 | Receber a sequência de visitas | não decidir a ordem de cabeça | Gerar sequência recomendada | Onda 1 | 5
5 | US05 | Saber qual transporte usar em cada trecho | não escolher o transporte por hábito | Recomendar modal por trecho | Concluído | 3
6 | US06 | Ver o detalhe de cada trecho | confiar e justificar a recomendação | Exibir distância, tempo e custo por trecho | Onda 1 | 3
7 | US07 | Ver o custo total e a economia | saber o tamanho da viagem antes de aprovar | Exibir totais e economia estimada | Onda 1 | 2
8 | US08 | Comparar com o que eu faria sem o sistema | enxergar de onde vem a economia | Comparar com cenário de referência | Onda 1 | 3
9 | US10 | Agências no lugar certo do mapa · dados | confiar nas distâncias e nos custos | Sustenta US04, US05 e US06 | Concluído | 5
10 | US11 | Preço do combustível do estado · modelo | a estimativa refletir a região | Sustenta US05 e US07 | Concluído | 8
11 | US09 | Salvar e exportar o planejamento | anexar à solicitação de viagem | Registro básico do roteiro | Onda 1 | 5
12 | US12 | Sequência otimizada de visitas | evitar idas e voltas desnecessárias | Reotimização dos cronogramas | Onda 2 | 8
13 | US13 | Painel consolidado da regional | acompanhar a regional ao longo do mês | Dashboard gerencial | Onda 2 | 3
14 | US14 | Preços atualizados automaticamente | o custo estimado não envelhecer | Atualização automática de preços | Onda 2 | 5
Ordem = prioridade pelo valor para a hipótese do MVP (slide anterior). Coluna Quadro = coluna da Issue no GitHub Projects: Concluído (Sprint 1), Onda 1 e Onda 2. Pontos do Planning Poker: Onda 1 42 · Onda 2 16 · total 58.
Notes: Cada linha é uma Issue no GitHub, com o mesmo número: a US05 é a Issue #5.

## Slide 5
PARTE 1 · ENGENHARIA DE REQUISITOS
Stories com critério de métrica
Uma de dados (US10) e uma do modelo (US11), com o critério Dado/Quando/Então e o resultado medido
5
US10 · story de dados
Como Rafael, quero que cada agência esteja na posição correta e que eu saiba quando ela é aproximada, para confiar nas distâncias.
DADO
as 2.010 agências, que na base do Bacen não têm coordenada
QUANDO
o pipeline de ingestão e preparação roda
ENTÃO
100% têm ao menos coordenada de município, pelo menos 70% têm de bairro, e nenhuma fica a mais de 30 km do centro do município
Resultado: 74,7% com bairro · 290 descartadas pela regra dos 30 km
US11 · story de modelo
Como Rafael, quero que o custo de carro use o preço do combustível do estado, para que a estimativa reflita a região.
DADO
a série semanal da ANP por estado, treino até dez/2019
QUANDO
o modelo é avaliado em 2020–2021, que não viu no treino
ENTÃO
o erro médio é de no máximo R$ 0,15/L e fica 25% abaixo do baseline nacional (R$ 0,20/L)
Resultado: R$ 0,095/L · 52% abaixo do baseline
Notes: As duas viraram teste automático. Se alguém perguntar como validar, a resposta é: rode python -m pytest.

## Slide 6
PARTE 1 · ENGENHARIA DE REQUISITOS
Revisão INVEST
Independent · Negotiable · Valuable · Estimable · Small · Testable
6
10 das 14 stories passaram nas seis letras. As outras quatro têm a ressalva registrada, em vez de um checklist todo verde.
Story | Letra | Ressalva e tratamento
US04 | I | Precisa de uma seleção de agências como entrada; testável isoladamente com uma lista fixa
US06 | I | Exibe o que a US05 calcula; a dependência é de dado, não de entrega
US11 | E | Modelo é experimento; o baseline medido antes de estimar reduziu a incerteza
US12 | E, S | Pode não caber numa sprint; se o Poker passar de 8 pontos, dividir em heurística e refinamento
US14 | I, E, S | Depende de fonte com publicação automatizada; avaliar a fonte antes de estimar
Nenhuma story precisou ser reescrita. As ressalvas voltam na mesa no Planning Poker.
Notes: Um INVEST todo aprovado levanta suspeita de que ninguém revisou. Mostrar as ressalvas é mostrar que a revisão aconteceu.

## Slide 7
PARTE 1 · ENGENHARIA DE REQUISITOS
Requisitos funcionais e não funcionais
Cada requisito aponta para as stories que o realizam
7
RF | Requisito funcional | Stories
RF01 | Listar e filtrar agências da regional | US01
RF02 | Receber origem, período, janela e modais | US02
RF03 | Bloquear quando a agenda não comporta | US02
RF04 | Objetivo: custo, tempo ou peso ajustável | US03
RF05 | Gerar sequência distribuída em dias | US04, US12
RF06 | Recomendar um modal por trecho | US05
RF07 | Exibir trecho e alternativas | US06
RF08 | Calcular totais, diárias e economia | US07
RF09 | Calcular o cenário de referência | US08
RF10 | Salvar, reabrir e exportar | US09
RNF | Categoria | Requisito | Stories
RNF01 | Desempenho | Até 40 agências em no máximo 2 s | US04, US05
RNF02 | Disponibilidade | Funciona sem internet e sem servidor | Todas
RNF03 | Explicabilidade | Todo modal mostra motivo e alternativas | US05, US06
RNF04 | Transparência | Dado simulado sempre identificado | US07, US10
RNF05 | Desempenho do modelo | MAE do preço até R$ 0,15/L | US11
RNF06 | Robustez a drift | Reavaliar a cada atualização; alerta acima de R$ 0,25/L | US11, US14
RNF07 | Reprodutibilidade | Mesma entrada, mesma saída (sementes fixas) | US10, US11
RNF08 | Privacidade (LGPD) | Nenhum dado pessoal no MVP | Todas
Notes: Os não funcionais de ML da Aula 4 estão aqui: desempenho do modelo, drift, explicabilidade e LGPD.

## Slide 8
PARTE 1 · ENGENHARIA DE REQUISITOS
Requisitos de dados
O terceiro tipo de requisito, que só existe em projetos de ML
8
Fontes
Cadastro de agências do Banco Central (posição 29/11/2024) · série semanal de preços da ANP (2004–2021) · bases públicas de municípios e bairros · base consolidada do grupo
Volume
16.552 agências no país, 2.010 no recorte Itaú Unibanco · 23.570 registros de gasolina comum em 27 estados
Qualidade
Coordenada para 100% das agências · bairro validado contra o município (até 30 km) · texto padronizado · preços fora de escala descartados
Atualização
Agências a cada publicação do Bacen · preços semanais na fonte, mas a série disponível para em maio/2021 — limitação tratada pela US11 e pela US14
Restrições e LGPD
Bases públicas, de pessoa jurídica. Prioridade e prazo de visita são simulados por não existirem em base pública. Em produção, agenda e histórico do gerente seriam dados pessoais
Notes: O requisito de qualidade foi o que mais rendeu: foi validando-o que encontramos os dois defeitos da Parte 2.

## Slide 9
PARTE 2 · ARQUITETURA E SOLID
Arquitetura de referência
Ingestão, preparação, treino e serving — um módulo por responsabilidade
9
Agências · Bacen
Preços · ANP
Municípios, bairros, estados
INGESTÃO
ingest.py
DataSource (abstração)
carregar e validar
PREPARAÇÃO
features.py
coordenadas em 3 níveis
atributos do modelo
TREINO
train.py
k-means das regionais
regressão do preço
SERVING
serve.py
modais e custo por trecho
preço por estado, pacote
Protótipo
HTML
pipeline.py — orquestra os quatro e é o único ponto que conhece as fontes concretas
Estágio | Roda quando | Entra | Sai
Treino | Por sprint ou nova série de preços | Atributos | Regionais e modelo de preço, com métricas
Serving | A cada planejamento | Modelos e tabelas | Custo, tempo e modal por trecho
Notes: Os três estágios da Aula 5 têm ciclos de vida diferentes. A preparação ficou separada da ingestão porque muda por motivo diferente.

## Slide 10
PARTE 2 · ARQUITETURA E SOLID
Os cinco princípios SOLID, onde e por quê
Cada princípio resolveu um problema concreto do código anterior
10
Princípio | Onde | Problema que resolveu
S · Responsabilidade única | ingest, features, train, serve | Cada script numerado misturava leitura, transformação e cálculo. Mudar o Excel do Bacen mexia no mesmo arquivo que formava as regionais
O · Aberto/fechado | Classes Modal e EstimadorPreco | Trem, ou um modelo de preço novo, entra como classe nova; comparar_modais não muda. Há teste provando isso
L · Substituição de Liskov | Três estimadores de preço | Baseline, efeito médio e Ridge são intercambiáveis: o treino avalia os três com a mesma função e escolhe o melhor
I · Segregação de interface | DataSource, EstimadorPreco, Modal | Interfaces de um a dois métodos: um teste cria uma implementação falsa em três linhas
D · Inversão de dependência | DataSource; Carro recebe o preço | Carga e treino não sabem se o dado vem de Excel, API ou memória. Só o pipeline.py escolhe a fonte
Notes: Se só der tempo de explicar um, explicar o D, que é o que a Aula 5 pede nominalmente. O próximo slide mostra o código.

## Slide 11
PARTE 2 · ARQUITETURA E SOLID
Inversão de Dependência na prática
O exemplo DataSource que a Aula 5 pede
11
ingest.py — a abstração e quem depende dela
class DataSource(ABC):
@abstractmethod
def load(self) -> DataFrame: ...
def carregar_agencias(fonte: DataSource):
df = limpar_texto(fonte.load())
exigir_colunas(df, COLUNAS, ...)
return df[df.nome_instituicao
== "ITAÚ UNIBANCO S.A."]
Duas fontes, a mesma função
# pipeline.py — produção
carregar_agencias(
ExcelSource("consolidada.xlsx",
"Agencias_Geocodificadas"))
# tests/test_ingest.py — sem arquivo
carregar_agencias(
MemorySource(DataFrame([...])))
Trocar a planilha por uma API do Banco Central é escrever uma ApiBacenSource e mudar uma linha do pipeline.py. Treino e serving não mudam.
Notes: O teste test_fonte_em_memoria_substitui_o_excel é a prova executável de que a inversão funciona.

## Slide 12
PARTE 2 · ARQUITETURA E SOLID
Pipeline validado: a mesma saída da versão anterior
Etapa 4 da Aula 5 — e, no caminho, dois defeitos que estavam escondidos
12
Código novo, com os defeitos antigos reativados
Indicador | Antes | Código novo
Agências | 2.040 | 2.040
Regionais | 106 | 106
Mediana / mín / máx | 16 / 4 / 40 | 16 / 4 / 40
Coordenada de bairro | 72,0% | 72,0%
Resultado idêntico: toda diferença na versão final vem das correções ao lado.
Filtro de instituição
O trecho "ITA" trazia 30 registros que não são agências, como "Trinus CAPITAL" e "Galapagos CAPITAL".
Correção: Nome exato: 2.010 agências
Regra de abreviação
A expansão de "S." para "SÃO" transformava "SANTA CATARINA" em "SAO ANTA CATARINA".
Correção: Só expande palavra inteira
Versão final: 2.010 agências · 105 regionais · 74,7% com coordenada de bairro · 290 coordenadas descartadas pela regra dos 30 km
Notes: A Aula 5 pede para comparar a saída com a versão anterior. Reativar os defeitos isolou o efeito da reorganização do efeito das correções.

## Slide 13
PARTE 2 · ARQUITETURA E SOLID
US11 verificada: o critério de métrica do modelo
Regressão Ridge do preço da gasolina por estado, com validação temporal sobre a série da ANP
13
Modelo | MAE | RMSE
Baseline: preço nacional único | 0,199 | 0,267
Nacional + efeito do estado | 0,115 | 0,154
Regressão Ridge | 0,095 | 0,129
R$ por litro. MAE: erro absoluto médio. RMSE: raiz do erro quadrático médio, que pesa mais os erros grandes.
52% menos erro que o baseline
Por que não embaralhar: o treino vai até dez/2019 e o teste começa em jan/2020. Embaralhar deixaria o modelo ver semanas futuras e inflaria o resultado.
Drift: o erro sobe no choque de preços da pandemia e chega ao pico em out/2020 — o princípio CACE da Aula 4 aparecendo nos dados.
Limitação: a série acaba em 2021; o produto aplica a diferença de cada estado sobre o preço nacional atual.
Notes: O baseline é o que o sistema fazia antes: o mesmo preço para o Brasil inteiro. Por isso a comparação é honesta.

## Slide 14
PARTE 2 · ARQUITETURA E SOLID
Testes, commits e pull request
Definição de pronto da Aula 5: módulos com SRP, inversão de dependência, pipeline validado e PR revisado
14
23
testes com pytest
um arquivo por módulo
14
commits pequenos
um por módulo, depois docs e revisão
#15
pull request
fecha as Issues #10 e #11
8 s
pipeline completo
python -m src.pipeline
Arquivo | O que os testes garantem | Critério de aceite
test_ingest.py | Fonte em memória substitui o Excel; corretoras fora do recorte; preço fora de escala descartado | US10
test_features.py | Mirandópolis a 530 km descartado; toda agência com coordenada; atributo sem vazamento do futuro | US10
test_train.py | Nenhuma regional fura teto ou piso; MAE ≤ R$ 0,15 e 25% abaixo do baseline | US01, US11
test_serve.py | Avião indisponível abaixo de 150 km; peso no custo escolhe o mais barato; modal novo sem alterar código | US03, US05, US11
Revisão do Davi, 3 comentários: preço fixo no código (corrigido) · corte temporal (testado) · regra dos 30 km (virou a Issue #16).
Notes: Mostrar o PR aberto no navegador, na aba Files changed, com os comentários de revisão.

## Slide 15
PARTE 3 · PLANEJAMENTO E RISCOS
WBS — Estrutura Analítica do Projeto
Projeto → fases do CRISP-DM → entregáveis → pacotes de trabalho, cada um ligado a uma story
15
Sistema de Roteirização de Visitas
1. Negócio
1.1 Definir persona e métricas · US07, US08
1.2 Redigir e priorizar stories · todas
2. Dados
2.1 Avaliar a base do Bacen · US10
2.2 Avaliar a série da ANP · US11
3. Preparação
3.1 Ingestão com DataSource · US10, US11
3.2 Escada de coordenadas · US10
3.3 Validar desvio de 30 km · US10
3.4 Atributos sem vazamento · US11
4. Modelagem
4.1 K-means das regionais · US01
4.2 Modelos de preço · US11
4.3 Modais por trecho · US03, US05
4.4 Sequência provisória · US04
4.5 Sequência otimizada · US12
5. Avaliação
5.1 Modelo contra baseline · US11
5.2 Cenário de referência · US08
5.3 Totais e economia · US07
6. Entrega
6.1 Seleção e restrições · US01, US02
6.2 Objetivo com prévia · US03
6.3 Resultado e mapa · US05, US06
6.4 Salvar e exportar · US09
6.5 Painel · US13 · 6.6 Preços · US14
7. Gestão
7.1 Planning Poker · todas
7.2 Revisar o PR · US10, US11
7.3 Revisar riscos · transversal
Regra dos 100%: as 14 stories aparecem em algum pacote, e nenhum pacote existe sem story (exceto 7.3, transversal).
Notes: Nível 3, os entregáveis, está no documento docs/planejamento.md. No slide ficou o nível 2 e o 4, que é onde mora a rastreabilidade.

## Slide 16
PARTE 3 · PLANEJAMENTO E RISCOS
Estimativas e capacidade
Planning Poker em Fibonacci, com a US01 valendo 3 pontos como referência
16
Chart: 
| US01 | US02 | US03 | US04 | US05 | US06 | US07 | US08 | US09 | US10 | US11 | US12 | US13 | US14
Pontos | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 3 | 5
4
pessoas
2 semanas
por sprint
20 pontos
velocidade assumida
58 pontos
backlog · 4 sprints
Divergências revotadas: US04 (3 a 8) · US09 (3 a 8, subiu para 5) · US11 (5 a 13) · US12 (8 e 13, escopo reduzido). Velocidade recalibrada ao fim da sprint.
Notes: US04: o 3 via só ordenar; o 8 lembrou de quebrar em dias com teto e janela → 5. US09: reabrir planejamento antigo com base alterada → 5, com aviso em vez de reconciliar. US11: 13 pela incerteza; baseline já medido fechou em 8. US12: empate 8/13; escopo limitado a vizinho mais próximo + 2-opt para caber em 8.

## Slide 17
PARTE 3 · PLANEJAMENTO E RISCOS
Matriz de riscos
Exposição = probabilidade × impacto, de 1 a 3 cada · três riscos de dados e dois de modelo
17
ID | Risco | Tipo | Prob. | Impacto | Resposta | Dono
R1 | Coordenada errada por colisão de nomes de bairro | Dados | Média | Alto | Mitigar | Gabriel
R2 | Série da ANP termina em 2021 | Dados | Alta | Médio | Mitigar | Luca
R3 | Prioridade e periodicidade não existem em base pública | Dados | Alta | Alto | Transferir | Victor
R4 | Modelo de preço perde precisão num choque (drift) | Modelo | Média | Médio | Mitigar | Luca
R5 | Varredura gera rotas com ida e volta | Modelo | Alta | Médio | Aceitar | Victor
R6 | Sprint 1 cheia para quem concilia provas | Prazo | Média | Médio | Mitigar | Davi
R7 | Agenda do gerente seria dado pessoal | LGPD | Baixa | Alto | Evitar | Gabriel
R2 R5
R3
R4 R6
R1
R7
Alta
Média
Baixa
Baixo
Médio
Alto
PROBABILIDADE ↑ IMPACTO →
Cada um é dono dos riscos da sua frente: Gabriel (agências), Luca (modelo), Victor (negócio e rota), Davi (prazo). Revisão a cada sprint.
Notes: R3 é o único vermelho de nota 9. Ele se resolve com a área de negócio, por isso a resposta é transferir.

## Slide 18
PARTE 3 · PLANEJAMENTO E RISCOS
Plano da Sprint 1
Meta: transformar a base de agências e o custo de deslocamento num pipeline modular e testado, com o preço por estado validado
18
Item | Pontos | Pacotes da WBS | Dono | Situação
US10 · Agências no lugar certo | 5 | 3.1, 3.2, 3.3 | Gabriel | Entregue
US11 · Preço por estado | 8 | 3.4, 4.2, 5.1 | Luca | Entregue
US05 · Modal por trecho | 3 | 4.3 | Victor | Entregue
Testes e pull request revisado | 3 | 7.1, 7.2 | Davi | Entregue
Total | 19 de 20 |  |  | 
Definição de pronto
Critério de aceite verificado, de preferência por teste
Código no módulo da sua responsabilidade
PR revisado por outro integrante
Pipeline roda de ponta a ponta
Riscos monitorados
R1, R2, R4 e R6
Por que estas stories: a interface da Onda 1 já existe no protótipo. A Sprint 1 ataca o que sustenta os números que ele mostra.
Notes: Explicar a escolha honestamente: não faria sentido planejar construir de novo telas que já existem.

## Slide 19
ENCERRAMENTO
Entregáveis
Stories de interface da Onda 1: navegáveis no protótipo, mas abertas no quadro até a validação com um gerente na Sprint 2
19
US01, US02
Seleção de agências por regional, com origem, período e trava de viabilidade
US03
Objetivo de custo, tempo ou equilíbrio, com prévia no trecho mais longo
US04, US05, US06
Itinerário por dia, modal por trecho e detalhe com as três alternativas
US07, US08
Totais, economia e comparação com o cenário de referência
US09
Salvar, reabrir e exportar o planejamento
Entregáveis
Repositório
github.com/davi-cassiano/Projeto-Varela
Pull request revisado
github.com/davi-cassiano/Projeto-Varela/pull/15
Backlog
Issues #1 a #14 · quadro em
github.com/users/davi-cassiano/projects/1
Documentos
docs/backlog.md · arquitetura.md · planejamento.md
Próximo passo: Sprint 2 valida as stories de interface com um gerente real. A otimização da rota (US12) entra na Sprint 3.
Notes: Se houver tempo, abrir o protótipo e mostrar uma jornada. Se não, este slide fecha.